## 程序bug
英才学校测试问题明细
测试环境：win7 64位 浏览器：Google Chrome 版本 63.0.3239.132（正式版本） 屏幕分辨率：1600*900 服务器地址：http://myyc.cnlandy.com/index.php?m=Index&a=login
序号 | 类别 | 严重程度 | 设计到的操作定位 | 问题现象 | 发现日期 | 2.28日情况 | 3月1日情况 | 2018-03-02
1 | 数据处理 | 严重 | 新生导入--》档案导入 | 导入文件学生状态休学，导入后学生状态是在校，同时建议导入后展示导入的结果信息，成功和失败的异常清单（现只有汇总信息） | 2.27 | 导入新的学生名册，提示导入成功但在全部学生列表里面没有查询到数据，问题待解决 | 学生导入的状态问题已修复，但新发现生僻字乱码问题，涉及多个学生：201702458 冯玥 201800124 于渟熠 201800806 武玥明 201801067 王杺樾 | 乱码问题杨老师初步查明原因（缺少字符集，建议用户修改导入csv文件编码utf8格式），windows电脑文件一般默认为ANSI,
2 | 数据处理 | 严重 | 统计报表--》欠费导出 | 临时班添加3个学生，临时1设置自定义缴费标准，临时2，3采用班级缴费标准，三个都缴费完毕后欠费导出里面显示临时1欠费0.00，临时2,3未缴费，详情见右图。。同时欠费导出不应该含有已交清费用学生名单 | 2.27 | 达成约定：缴费成功为判断缴费，非结账。目前问题还未解决 | 待前序问题解约解决
3 | 业务逻辑 | 严重 | 收费管理--》收费结账 | 已收费，，结账明细无，该交易与缴费流水交易的结账功能有多义性，只是一个标志，没体现出结账意义。。同时请说明下两个结账的区别，还有右图的结账 | 2.27 | 该项结账指交账，该问题学校已做答复， | 待前序问题解约解决
4 | 业务逻辑 | 严重 | 学生管理--》添加学生 | 添加学生临时4（临时4在添加页面奖学金栏：1000元1学年），临时5（在添加基本后修改收费标准奖学金500）两者收费后均没出现奖学金减免情况，，也请说明下两个奖学金的差别。同时在已收费报表里面也未见奖学金，是否是奖学金未生效 | 2.27 | 奖学金生效，但生效多次，问题待解决 | 解决多次生效问题，但出现使用奖学金后原账务还欠费奖学金金额
5 | 业务逻辑 | 一般 | 收费管理--》缴费流水--》补打发票 | 补打发票无记录，发票可任意打印多张，没有记录以前打印发票的记录 | 2.27 | 一般问题，还未进行解决或讨论 | 一般问题，还未进行解决或讨论
6 | 操作问题 | 一般 | 收费管理--》收费统计（学生） | 请解释：通过作废的意思，建右图，选中记录通过或作废均报错Http status: 200 OK ajaxOptions: parsererror thrownError: SyntaxError: Unexpected end of JSON input | 2.27 | 已删除通过，作废功能
7 | 业务逻辑 | 一般 | 收费管理--》任务管理 | 收费任务系统自动生成，上年度欠费，和上上年度欠费如何来收取。系统的历史欠费和结余也无法通过界面导入到系统 | 2.27 | 问题正解决，待杨老师导入实验数据后验证 | 正在解决
8 | 数据处理 | 严重 | 全部学生管理--》添加学生--》缴费 | 未设置收费标准报错，系统也没查到收费标准Fatal error: Maximum execution time of 60 seconds exceeded in D:\wwwroot\myyc\wwwroot\ThinkPHP\Lib\Driver\Db\DbMysql.class.php on line 103 Fatal error: Allowed memory size of 134217728 bytes exhausted (tried to allocate 13369460 bytes) in D:\wwwroot\myyc\wwwroot\ThinkPHP\Lib\Core\Log.class.php on line 82 | 2.27 | 偶发情况，需要公司分析下原因，非迫切问题，待解决

## 约定规则
英才学校测试约定规则
序号 | 日期 | 内容 | 牵涉功能 | 原系统规则 | 有效性 | 人员 | 备注 | 修改记录
1 | 20180227 | 缴费成功,费用入账就判断学生本学期不欠费，非等到操作员交账后。 | 统计报表--欠费报表 |  | Y | 蒋仕喜、杨成才
2 | 20180301 | 期末结余款项导入，导入数据是一个汇总数。 |  | 原系统有考虑新旧系统衔接，但未设计，原型也没有 | Y | 蒋仕喜、杨成才
3 | 20180301 | 费用清算手工方式清算,导入实际收支的excel表格，且每个学生每学期只清算一次，需要展示 | 费用清算 |  | Y | 蒋仕喜、杨成才
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

## 待分析问题
待分析、查证、沟通确认的问题
序号 | 内容 | 答案 | 回答人 | 答复时间 | 备注
1 | 收费项目是否按目前固定？还是需要动态展示？ | 先按目前已确定的收费项目做 | 英才刘老师 | 3.2 | 3月2日答复
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19